## 2016年
日 | 星期 | 任务 | 任务进度 | 其它工作说明 | 加班时段 | 加班小时 | 待解决的问题记录 | 其他（问题&风险&建议）
2016-03-01 | 二 | 1、大数据与处理框架 | 1、搭建统一项目管理的大数据处理Flume项目 2、开发Hdfs的source，sink组件 |  | 18:00-23:00 | 5
2016-03-02 | 三 | 1、大数据与处理框架 | 1、10085系统大数据采集需求访谈 2、10085系统采集方案设计 3、搭建统一ITOSi项目框架 |  | 18:00-22:00 | 4
2016-03-03 | 四 | 1、项目框架搭建 | 1、开发10085文件采集source组件 2、在测试环境部署10085采集用flume框架，验证文件采集能力 3、ITOSi项目框架开发培训 | 1、用户取消10085采集需求 | 18:00-22:00 | 4
2016-03-04 | 五 | 1、项目框架搭建 | 1、规划ITOSi项目模块，项目代码规范改造，配置文件规划 | 1、配合河南移动bomc代码检查 2、中移项目例会 |  | 0
2016-03-05 | 六
2016-03-06 | 日 | 1、大数据与处理框架 | 1、搭建统一项目管理的大数据处理Flume项目 2、开发flume拦截器配置管理组件 | 1、讲解大数据处理框架下的flume开发方式 | 8:30-19:30 | 8
2016-03-07 | 一 | 1、大数据与处理框架 | 1、发布统一项目管理的大数据处理Flume项目 2、flume项目框架开发使用培训 | 1、协助用户讨论管理统一日志规范事宜 | 18:00-21:30 | 3.5
2016-03-08 | 二 | 1、大数据与处理框架 | 1、封装大数据库处理框架的mq消息sink，source组件 | 1、配合河南移动bomc代码检查 | 18:00-21:30 | 3.5
2016-03-09 | 三 | 1、大数据与处理框架 | 1、大数据与处理框架增加数据库访问组件 2、封装大数据处理框架与统一配置框架的文件读写组件，并规范大数据处理框架配置数据格式 3、封装大数据处理框架下的kafka的sink和source
2016-03-10 | 四 | 1、网页插码 2、统一配置中心方案设计 | 1、网页插码完成讨论 2、统一配置中心方案设计－数据流转 3、安排王雷学习tree页面组件，安排验证通过tree展现zookeeper的目录 4、整理整体系统系统边界以及数据流转图 5、与全组人员讨论规划mq的topic以及流转图 6、学习kafka的topic以及分区策略 | 1、初步检查于博就cmdb改造后的功能，没做模型级别的验证 | 18:00-01:00 | 6
2016-03-11 | 五 | 1、统一配置中心方案设计 | 1、统一配置中心方案设计－界面原型设计 2、给王磊讲解界面原型以及功能 3、与马众沟通话单大数据分析的需求 4、规划统一指令中心ansbile的集中配置参数 5、规划采集告警、MQ的topic集中配置参数 6、安排王雷验证zookeeper发送接口以及监听接口 | 1、参加用户组织的安全培训 | 18:00-21:00 | 3
2016-03-12 | 六
2016-03-13 | 日
2016-03-14 | 一 | 1、其他 |  | 1、浙江技术投标文件组件化标准化部分
2016-03-15 | 二 | 1、统一配置中心方案设计 2、配置监听插件 | 1、完成方案编写 2、配置中心开发计划细分，计划3月底完成开发测试 3、开发配置监听插件 | 1、浙江技术投标文件组件化标准化部分 | 18:00-21:00 | 3
2016-03-16 | 三 | 1、配置监听插件 | 1、开发配置监听插件 2、监听插件实现方案讨论 | 1、合同功能验收点评审 | 18:00-22:00 | 4
2016-03-17 | 四 | 1、配置监听插件 2、大数据组件优化 | 1、完成配置监听插件开发 2、编写配置监听插件集成说明邮件 3、优化MQSink组件发送性能 |  | 18:00-21:00 | 3
2016-03-18 | 五 | 1、代码规范 | 1、基于代码规范编写CheckStyle检查工具配置 2、整理Eclipse代码格式化模版，Eclipse代码自动生成模版 | 1、交流中移代码管理gitlib相关事宜 |  | 0
2016-03-19 | 六
2016-03-20 | 日 | 1、安全规范 | 1、根据安全规范修改项目框架 2、编写web开发安全指导说明（完成30%） |  | 8:30-18:00 | 9.5 | 1、安全规范50%是关于登录和账号管理的，找个需要大量改造sso，原本寄希望于4a的单点登录，看来不行了 2、xss类攻击防范已经在框架一级解决 3、csrf类方法框架改造后已经给出解决方案，页面submit和ajax需要适当修改就可以满足 4、webservice认证等访问认证问题还有待解决
2016-03-21 | 一 | 1、项目重构 | 1、dataflowkit（flume）框架程序整体重构成com.cmos.bomc.dataflowkit 2、itosi，整体重构成com.cmos.bomc.itosi 3、验证配置管理中心功能，进度正常，基本保证月底具备可用。 | 1、与用户沟通代码git管理问题，初步达成阶段意见，dataflowkit保持项目结构不变，支持maven编译后提交git，itosi保持项目结构不变提交git，阶段性功能具备后再计划安排itosi项目的html，三层架构等改造 | 8:30-22:30 | 14
2016-03-22 | 二 | 1、中移代码管理 | 1、验证svn导入git功能，编写同步说明书 2、和马众、李伟讨论标准化业务日志接入需求 | 1、dataflowkit项目已经上传git | 18:00-21:00 | 3 | 目前只能全量同步，明天继续研究增量同步的可能性。
2016-03-23 | 三 | 1、中移代码管理 2、大数据采集平台 | 1、完善svn导入git功能，支持全量增量，完成同步手册的编写 2、开发日志文件采集组件，支持log4j类型单文件滚动生成日志 | 1、dataflowkit，itosi项目已经同步到git上 | 18:00-23:00 | 5
2016-03-24 | 四 | 1、配置监听插件 2、大数据采集 | 1、优化监听插件 2、省业务系统客服数据采集方案和测试环境验证 |  | 18:00-21:00 | 3
2016-03-25 | 五
2016-03-26 | 六
2016-03-27 | 日
2016-03-28 | 一
2016-03-29 | 二
2016-03-30 | 三
2016-03-31 | 四
2016-04-01 | 五
2016-04-02 | 六
2016-04-03 | 日
2016-04-04 | 一
2016-04-05 | 二 | 1、配置监听插件 2、大数据采集 | 1、联调试配置监听插件 2、部署大数据采集测试环境，与马众讨论验证方案 |  | 18:00-21:00 | 3
2016-04-06 | 三 | 1、大数据采集 2、集中配置管理 | 1、安排王力工作计划，以编译部署使用为主，在20号前完成部署使用手册的编写，并掌握部署能力 2、编写大数据平台部署使用手册公共部分和框架 3、验证集中配置管理功能，协助调试集中配置监听插件 |  | 18:00-21:30 | 3.5
2016-04-07 | 四 | 1、itosi部署 2、安全接口 3、bomc项目 | 1、编写itosi打包脚本 2、与安全讨论接口 3、bomc浏览器兼容改造安排 4、分析采集南向高可用方案 |  | 18:00-22:00 | 4
2016-04-08 | 五 | 1、itosi部署 2、dataflowkit打包 | 1、itosi打包部署验证 2、dataflowkit的flume模块打包验证 |  | 18:00-22:00 | 4
2016-04-09 | 六 | 1、测试环境部署 | 1、解决部署中框架的问题 |  | 14:00-20:30 | 6.5
2016-04-10 | 日 | 1、集中配置管理 2、集成测试 | 1、集中配置管理测试 2、协助各模块负责人进行flume，itosi项目打包部署 |  | 8:30-01:00 | 16.5
2016-04-11 | 一 | 1、大数据采集 | 1、解决通用kafka读取插件无法读取监控数据消息头的问题 |  | 18:00-19:00 | 1
2016-04-12 | 二 | 1、框架 2、bomc项目 | 1、kafkasource支持自定义constomer，为esper开发个性化kafka读取插件 2、河南移动启明大数据平台接口沟通 3、评审上线计划 |  | 18:00-22:30 | 4.5
2016-04-13 | 三 | 1、框架 2、bomc项目 3、集中配置管理 | 1、数据权限设计 2、河南移动客户感知读取启明大数据平台验证 3、梳理集中配置文件 |  | 18:00-21:30 | 3.5
2016-04-14 | 四 | 1、大数据采集 | 1、根据用户测试场景进行功能性验证和数据一致性验证 |  | 18:00-21:30 | 3.5
2016-04-15 | 五 | 1、集中配置 | 1、分析整理集中配置文件以及相关系统的读写规则
2016-04-16 | 六
2016-04-17 | 日
2016-04-18 | 一
2016-04-19 | 二 | 1、集中配置 | 1、修改cmdb，sso，支持改进后的集中配置文件 |  | 18:00-21:00 | 3
2016-04-20 | 三 | 1、集中配置 | 1、修改在线bomcbp流程框架，支持改进后的集中配置 2、指导王立松修改中移版本bomcbp框架，支持改进后的集中配置 |  | 18:00-22:00 | 4 | 为了确保月底平滑生产割接，计划周四进行生产系统梳理后的配置文件升级，sso，cmdb，bomcbp同时升级，主要是按照整理后的配置目录升级生产系统，同时升级后的sso，cmdb，bomcbp也读取梳理后的位置文件位置。
2016-04-21 | 四 | 1、生产环境配置升级 2、测试 环境升级 | 1、升级生产环境配置文件为集中配置组织方式，同时升级了老版本流程、sso、cmdb，为将来平滑割接做准备。 2、升级测试环境itosi |  | 18:00-22:00 | 4
2016-04-22 | 五 | 1、中移UI规范 | 1、根据中移UI规范开发itosi项目公共css 2、itosi集成sso单点登录 |  | 18:00-17:00 | 1
2016-04-23 | 六 | 1、中移UI规范 2、辽宁大数据交流 | 1、集中配置UI改造 | 1、辽宁交流大数据PPT编写 | 8:30-22:30 | 14
2016-04-24 | 日 | 1、框架 | 1、框架支持基于zookeeper的分布式锁支持 |  | 8:30-16:00 | 7.5
2016-04-25 | 一 | 1、中移规范 2、框架 | 1、代码检查 2、分布式锁联调 3、李家福后续工作安排 | 1、干部作业 2、辽宁大数据交流材料编写 | 18:00-22:00 | 4
2016-04-26 | 二
2016-04-27 | 三
2016-04-28 | 四
2016-04-29 | 五
2016-04-30 | 六
2016-05-01 | 日
2016-05-02 | 一
2016-05-03 | 二
2016-05-04 | 三
2016-05-05 | 四
2016-05-06 | 五
2016-05-07 | 六
2016-05-08 | 日
2016-05-09 | 一
2016-05-10 | 二
2016-05-11 | 三
2016-05-12 | 四
2016-05-13 | 五
2016-05-14 | 六
2016-05-15 | 日
2016-05-16 | 一
2016-05-17 | 二
Note on C1: 前一日确定下一日的计划
Note on D1: 首先按序号对计划中的工作做进展说明，新增工作的总结顺排。
Note on G1: 单位：小时

## 2016加班统计(自动计算)
月份 | 加班小时数
1月 | #REF!
2月 | #REF!
3月 | #REF!
4月 | #REF!
5月 | #REF!
6月 | #REF!
7月 | #REF!
8月 | #REF!
9月 | #REF!
10月 | #REF!
11月 | #REF!
12月 | #REF!